## 1
Заказчик
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | "Наименование проекта"
(наименование, адрес)
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
[15 empty] | Вид операции | СМР
[7 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления | [6 empty] | Отчетный период
[18 empty] | с |  | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [7 empty] | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, сум
[10 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период |  | Наименование | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  | ДВЕРИ И ОКНА | [7 empty] | 32294138.24 |  |  |  | 32294138.24 |  |  |  |  | 0 |  | ДВЕРИ И ОКНА | 32294.1382 | 32294.1382 | 0
|  | ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ И ОГРАЖДЕНИЕ.(забор, навес ,столовое, туалет, казарма) | [7 empty] | 854462853.3234 |  |  |  | 854462853.3234 |  |  |  |  | 0 |  | ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ И ОГРАЖДЕНИЕ.(забор, навес ,столовое, туалет, казарма) | 854462.8533 | 854462.8533 | 0
|  | ВРЕМЕННЫЙ СОРУЖЕНИЕ ДУШЕВАЯ | [7 empty] | 72549318.7441 |  |  |  | 72549318.7441 |  |  |  |  | 0 |  | ВРЕМЕННЫЙ СОРУЖЕНИЕ ДУШЕВАЯ | 72549.3187 | 72549.3187 | 0
|  | КЖ АБК | [7 empty] | 4507215988.8836 |  |  |  | 4507215988.8836 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ АБК | 4507215.9889 | 4507215.9889 | 0
|  | КЖ ОБЩЕЖИТ | [7 empty] | 508288215.848 |  |  |  | 508288215.848 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ ОБЩЕЖИТ | 508288.2158 | 508288.2158 | 0
|  | КЖ - АБК | [7 empty] | 670216251.4006 |  |  |  | 670216251.4006 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ - АБК | 670216.2514 | 670216.2514 | 0
|  | КЖ- ОБЩЕЖИТИЕ | [7 empty] | 116760679.972 |  |  |  | 116760679.972 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ- ОБЩЕЖИТИЕ | 116760.68 | 116760.68 | 0
|  | КЖ- СПОРТЗАЛ | [7 empty] | 113328733.9037 |  |  |  | 113328733.9037 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ- СПОРТЗАЛ | 113328.7339 | 113328.7339 | 0
|  | КЖ - КПП | [7 empty] | 46232357.7162 |  |  |  | 46232357.7162 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ - КПП | 46232.3577 | 46232.3577 | 0
|  | КЖ ОБЩЕЖИТИЕ | [7 empty] | 179429051.14 |  |  |  | 179429051.14 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ ОБЩЕЖИТИЕ | 179429.0511 | 179429.0511 | 0
|  | АР ОБЩЕЖИТИЕ | [7 empty] | 12923880.08 |  |  |  | 12923880.08 |  |  |  |  | 0 |  | АР ОБЩЕЖИТИЕ | 12923.8801 | 12923.8801 | 0
|  | КЖ КПП | [7 empty] | 33133237.41 |  |  |  | 33133237.41 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ КПП | 33133.2374 | 33133.2374 | 0
|  | КЖ, СТОЛОВАЯ НА 100 МЕСТ | [7 empty] | 86467980.45 |  |  |  | 86467980.45 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ, СТОЛОВАЯ НА 100 МЕСТ | 86467.9805 | 86467.9805 | 0
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ шлакоблочное ограждение | [7 empty] | 169292605.16 |  |  |  | 169292605.16 |  |  |  |  | 0 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ шлакоблочное ограждение | 169292.6052 | 169292.6052 | 0
|  | КЖ, ОБЩЕЖИТИЕ | [7 empty] | 140113096.9103 |  |  |  | 140113096.9103 |  |  |  |  | 140113096.9103 |  | КЖ, ОБЩЕЖИТИЕ | 140113.0969 | 140113.0969 | 140113.0969
|  | КЖ- АБК | [7 empty] | 1625176408.2132 |  |  |  | 1625176408.2132 |  |  |  |  | 458168761.2132 |  | КЖ- АБК | 1625176.4082 | 1625176.4082 | 458168.7612
|  | АР-АБК | [7 empty] | 42244518.4007 |  |  |  | 42244518.4007 |  |  |  |  | 42244518.4007 |  | АР-АБК | 42244.5184 | 42244.5184 | 42244.5184
|  | КЖ -КПП | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | КЖ -КПП | 0 | 0 | 0
|  | КЖ- СПОРТЗАЛ | [7 empty] | 114970022.9506 |  |  |  | 114970022.9506 |  |  |  |  | 114970022.9506 |  | КЖ- СПОРТЗАЛ | 114970.023 | 114970.023 | 114970.023
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ- КЖ -ЗАБОР | [7 empty] | 54198281.423 |  |  |  | 54198281.423 |  |  |  |  | 54198281.423 |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ- КЖ -ЗАБОР | 54198.2814 | 54198.2814 | 54198.2814
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
СМР
|  | Сумма НДС | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Всего с учетом НДС | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Зачет аванса | [6 empty] | % |  | 0
[9 empty] | Гарантийное удержание | [7 empty] | % |  | 0
[9 empty] | ИТОГО к оплате | [9 empty] | 0
Главный бухгалтер - Заказчик
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер - Подрядчик
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Лист1
1167007647.37