Приложение №7 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» 2023г.

СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА

**ТЕМА: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ МЕСЯЦА И ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ**

* Значительные достижения в течение месяца.
* Значимые проблемные области, критичность или отклонение, их последствия и предпринимаемые или предлагаемые меры по исправлению.
* Краткое изложение состояния критических проблем.
* Значительные происшествия в течение месяца, такие как: пожары, взрывы и другие опасные события, учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, проверки безопасности, аудиты и посещения представителей Официальных органов, а также статистику несчастных случаев за месяц.

**Раздел: Графические и табличные документы**

* Сводная таблица о прогрессе Работ утвержденной СДР Проекта.
* Контрактный График, отражающий состояние Работ на последнюю дату отчётного периода посредством строки состояния и Плановых показателей (исходя из твердо установленного и утвержденного основного графика) в сравнении с Фактическими показателями и Прогнозом по каждому виду деятельности, в Программе.
* S-образную кривую общего хода выполнения работ и S-образную кривую по каждому объекту Проекта.
* Столбчатая диаграмма уровня 2, отражающая первоначальный План (утвержденный основной график), фактический ход работ и прогноз.
* Анализ Критического Пути
* Ключевые события, планируемые на следующие шесть недель.
* Перечень всех письменных Инструкций, выданных Заказчиком, с описанием текущего статуса и общего направления работы.
* Перечень состояния всех чертежей и документов.

**ТЕМА: Персонал**

* Обновленная Гистограмма Трудовых ресурсов (Сравнение Плановых и Фактических/Прогнозных показателей).

**ТЕМА: ОТ, ТБ и ООС и Безопасность**

* Сводка происшествий, связанных с ОТ, ТБ и ООС и Безопасностью с ходом проведения следственной процедуры.

**Раздел: Графические и Табличные документы**

* Статистика частоты происшествий.

**ТЕМА: Гарантия и контроль качества**

**Раздел: Изложение**

* Резюме инцидентов, связанных с гарантией и контролем качества, с проведением процедуры расследования.

**Раздел: Графические и Табличные Документы**

**ТЕМА: ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

* Сводка о прогрессе выдаваемых результатов работ.
* Фактические, потенциальные и прогнозируемые отклонения от Программы (последний утвержденный и твердо установленный основной график), их последствия и предпринимаемые или предлагаемые меры по их исправлению.

**Раздел: Графические и Табличные Документы**

* Табличное сравнение Планируемых, Фактических и Прогнозируемых сроков по рабочей площадке/СДР и для совокупных Работ.
* Кривые Прогресса, составленные по рабочей площадке/СДР и для совокупных Работ.
* S-образные кривые, отражающие самое раннее, планируемое, последнее и фактическое процентное отношение прогресса по каждому основному элементу Работ.

**ТЕМА: КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ**

* Любые контрактные проблемы, их последствия и предпринимаемые или предлагаемые меры по их устранению.

**Раздел: Графические и Табличные Документы**

* Сводная таблица Изменений и запросов на Изменения Подрядчика, их номера, значения, даты выдачи, краткое описание и состояние.

**ТЕМА: ЧЕРТЕЖИ И ДОКУМЕНТЫ**

* Отчет о состоянии всех чертежей и документов, которые Подрядчик составляет при выполнении Работ, включая фактические, запланированные и прогнозируемые сроки.

**ТЕМА: ФОТОГРАФИИ ПО ХОДУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

* Фотографии выполнения работ, снятые во время изготовления, строительства, установки и пред-пусконаладке, в достаточном размере и количестве, отражающие все основные элементы Работ, с кратким описательным разъяснением того, какие мероприятия и где предпринимаются.

**ТЕМА: ИНТЕРФЕЙСЫ**

**Раздел: Изложение**

* Описание ключевых интерфейсов между Заказчиком и Подрядчиком, с описанием интерфейсов и предоставлением основных сроков, состояния, стороны, ответственной за действие, и точек задержки.
* Перечень всех разрешительных документов, затребованных Подрядчиком у Заказчика.

**ТЕМА: ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА**

**Раздел: Графические и Табличные Документы**

* Ежемесячный график всего оборудования Подрядчика, используемого для выполнения Работ.

**ТЕМА: РИСКИ**

* Отчет по Управлению Рисками.

**Раздел: Графические и Табличные Документы**

* Реестр рисков, включая тщательное описание риска, оценку и соответствующие меры по смягчению последствий.

**ТЕМА: ЛОГИСТИКА**

* Любые проблемы, касающиеся логистики, их последствия и предпринимаемые или предлагаемые меры по их устранению. Изложение состояния логистики, объема перевозок, освещение проблемных вопросов.

**ТЕМА: ПОСТАВКИ**

* Изложение состояния материально-технического обеспечения с указанием состояния размещенных заказов на закупку Оборудования (с долгим сроком изготовления), освещение проблемных областей.

**Раздел: Графические и табличные документы**

* Табличное сравнение планируемых, фактических и прогнозируемых сроков поставки, составленное для рабочей области/СДР и совокупно по Работам.
* План с разбивкой по месяцам для всего Оборудования (с долгим сроком изготовления), Подрядчика, используемого для выполнения Работ.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК |