## Контроль сроков
Сводный отчет за неделю 30.01 - 04.02
Контроль выполнения бизнес-плана
Объект | по физ выполнению, долл |  |  | влияние на срок завершения строительства |  |  | причины | принимаемые меры
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение, дн.
Инфинити | 1450445 | 678920 | -771525
3 | 206500 | 136722 | -69778 | 2023-03-30 | 2023-04-11 | 12
4 | 356953 | 150567 | -206386 | 2023-03-18 | 2023-05-11 | 54 | не выполнение работ по устройтсву внутренних инженерных сетей | Замена подрядчика
5 | 269591 | 67109 | -202482 | 2023-04-30 | 2023-06-15 | 46 | не выполнение работ по устройтсву внутренних инженерных сетей | Замена подрядчика
6 | 197774 | 133803 | -63971 | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 28 | Отставание по ограждением балконов | Заключение договора со вторым подрдячиком
7 | 172319 | 31680 | -140639 | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 33 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
8 | 77644 | 77644 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
Паркинг | 69046 | 50232 | -18814 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
БЦ 1 | 44229 | 26626 | -17603 | 2023-12-30 | 2023-01-05 | 6 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
БЦ 2 | 56389 | 4537 | -51852 | 2023-08-25 | 2023-09-14 | 19 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
ТРЦ | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0
Бизнес парк Махтумкули | 445968 | 18436 | -427532
1 | 109880 | 0 | -109880 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 45 | Работы остановлены по письму | Ждем заключения тех.обследования
2 | 22164 | 6672 | -15492 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 7 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Увеличение кол-ва людей, разделение на захватки, смена бригады
3 | 26379 | 5162 | -21217 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 7 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Увеличение кол-ва людей, разделение на захватки
4 | 34453 | 18 | -34435 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 11 | Не засыпанная траншея под устройтсво газопровода | Засыпали 2.02.2023
8 | 133481 | 6584 | -126897 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 30 | Работы остановлены по письму | Ждем заключения тех.обследования
5 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0
6 | 16118 | 0 | -16118 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 16 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Увеличение кол-ва людей на общестроительных работах
7 | 54800 | 0 | -54800 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 16 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Увеличение кол-ва людей на общестроительных работах
Внутриплощаджочные сети | 1636 | 0 | -1636 | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 60 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Увеличение кол-ва людей на общестроительных работах
Паркинг | 47057 | 0 | -47057 | 2023-05-19 | 2023-06-04 | 15 | 2 недели морозов не смогли нагнать | Усиление бригады
ОФБ | 123683 | 60162 | -63521 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 3 | Длительные согласования от банка | Отработка процедур слгласований с банком
Оз Махал | 254781 | 121402 | -133379 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 32 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение количества рабочих
Гринвич | 319238 | 229642 | -89596 | 2023-07-30 | 2023-08-28 | 28 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ. Погодные условия | Увеличение количества рабочих
Оз Макон | 143513 | 121346.57 | -22166.43 | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 60 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ; медленный монтаж панелей ввиду променения монтажа панелей новой серии. | Подготовка к переходу на двухсменную работу для нагона сроков.
Ассалом Сохил | 141510 | 25002 | -116508 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 5 | Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
Ассалом Хаво | 179809 | 203960 | 24151 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 92 | Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
Династия | 176840 | 76674 | -100166 | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 30 | Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
Ассалом-2 | 40046 | 32638 | -7408 | 2023-05-31 | 2023-06-23 | 23 | Погодные условия | Увеличение колличества рабочих
ГУИН | 342906.5 | 64571 | -278335.5 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 25 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ | Поиск субподрядчиков и увеличение расценок оплаты труда по видам работ
ВЧ МВД | 314773.75 | 46800.25 | -267973.5 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 25 | Недостаточное количество рабочих и специалистов по видам работ | Поиск субподрядчиков и увеличение расценок оплаты труда по видам работ
Хосият | 20859.9886 | 19989.8 | -870.1886 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 3 | Выявление большого количества брака при при приёмке работ от Biznes Partners | Устранение недостатков и переход на 2-сменный график работы
Депо-2 | 190674.75 | 78765 | -111909.75 | 2023-06-20 | 2023-07-07 | 17 | Недостаточное финансирование объекта | Обоснование и защита бюджета проекта перед руководством GH
Итого неделя | 4145047.9886 | 1778308.62 | -2366739.3686
Итого месяц (накопительно) | 22627389.7386 | 1778308.62 | -2366739.3686
Контроль финансовых показателей
Объект | себестоимость строит-ва, долл/м кв GSA |  |  | чистая прибыль проекта, млн. долл. / га |  |  | причины | принимаемые меры
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение
Инфинити
3
4
5
6
7
8
Паркинг
БЦ 1
БЦ 2
ТРЦ
Бизнес парк Махтумкули
1
2
3
4
5
6
7
8
Паркинг
Оз Махал
Оз Макон
Ассалом Сохил
Ассалом Хаво
Гринвич
Династия
АВР
Объект | поступило от ЯЗБ на пред неделе | принято | на корректировку | не проверено | поступило от ЯЗБ на текущ недеде | выполнение мес накопительно | заказчик
Итого заказчик не ЯЗБ | 42635128350.68 | 55008831 | 42098276017.68 | 2270696654 | 26069912954.46 | 68705041305.14
Ассалом-2 |  |  |  | 2270696654 |  |  | Golden House Development
Инфинити БЦ | 1190924406 | [5 empty] | Golden House Development
Инфинити БЦ | 427064351 |  | 427064351 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити БЦ | 1056257825 |  | 1056257825 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити БЦ |  |  |  |  | 397715082 |  | Golden House Development
Инфинити ЖК | 15168629306 |  | 15168629306 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити ЖК | 4501599940 |  | 4501599940 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити ЖК | 1045893916 |  | 1045893916 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити ЖК | 616464038 |  | 616464038 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити ЖК |  |  |  |  | 2059499952 |  | Golden House Development
Инфинити Паркинг | 803341298 |  | 803341298 |  |  |  | Golden House Development
Инфинити Паркинг |  |  |  |  | 718976059 |  | Golden House Development
Инфинити Офис Продаж | 10326656 |  | 10326656 |  |  |  | Golden House Development
ГУИН | 972974886.28 |  | 972974886.28 |  |  |  | Golden House Development
ГУИН |  |  |  |  | 937591466.54 |  | Golden House Development
ГУИН |  |  |  |  | 1169369070.97 |  | Golden House Development
ВСЧ | 2130212760.2 |  | 2130212760.2 |  |  |  | Golden House Development
ВСЧ | 1600358945.6 |  | 1600358945.6 |  |  |  | Golden House Development
ВСЧ |  |  |  |  | 2150461386.8 |  | Golden House Development
ВСЧ |  |  |  |  | 1600581867.1 |  | Golden House Development
ГРИНВИЧ | 3206766422 |  | 3206766422 |  |  |  | Golden House Development
ГРИНВИЧ |  |  |  |  | 203170422.9 |  | Golden House Development
ГРИНВИЧ |  |  |  |  | 3003595999.1 |  | Golden House Development
Ориент Сити (Дом 1) | 592761649.5 |  | 592761649.5 |  |  |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (ВЗиС) | 210130651.02 |  | 210130651.02 |  |  |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (Оф Продаж) | 143393554.08 |  | 143393554.08 |  |  |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (Дом 1) |  |  |  |  | 1515178516 |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (Дом 1) |  |  | 534124831.52 |  | 534124831.52 |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (ВЗиС) |  |  | 143747020.48 |  | 143747020.48 |  | UNIQUE CREATION
Ориент Сити (Оф Продаж) |  |  | 31209052 |  | 31209052 |  | UNIQUE CREATION
Банк ОФБ | 122045627 |  | 122045627 |  |  |  | Golden House Development
Банк ОФБ | 3355270995 |  | 3355270995 |  |  |  | Golden House Development
Банк ОФБ |  |  |  |  | 788124839 |  | Golden House Development
Банк ОФБ |  |  |  |  | 127294656 |  | Golden House Development
Династия | 917490480 |  | 917490480 |  |  |  | Absolute Business Trade
Династия | 1473215756 |  | 1473215756 |  |  |  | Absolute Business Trade
Династия | 942698828 |  | 942698828 |  |  |  | Absolute Business Trade
Северный вокзал |  |  |  |  | 9836016060 |  | RAILWAY PARKING
Депо-2 |  |  |  |  | 51980323.05 |  | MIND ASIA
Экскаваторный | 55008831 | 55008831 |  |  |  |  | Unique Trade Business
Экскаваторный | 1182234405 |  | 1182234405 |  |  |  | Unique Trade Business
Экскаваторный |  |  |  |  | 801276350 |  | Unique Trade Business
Узбум 1 линия | 910062824 |  | 910062824 |  |  |  | ARC BALANCE
Итого заказчик ЯЗБ | 6647625735 | 4894690740 | 1777442464 | 0 | 1242784349 | 7890410084
Узбум 3 линия | 348712639 |  | 348712639 |  |  |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 4 линия | 130042097 |  | 130042097 |  |  |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 4 линия | 1298687728 |  | 1298687728 |  |  |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 3 линия |  |  |  |  | 362706600 |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 3 линия |  |  |  |  | 68924157 |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 4 линия |  |  |  |  | 748012081 |  | Yangi Zamon Bino
Узбум 4 линия |  |  |  |  | 63141511 |  | Yangi Zamon Bino
ХАВО 5эт (Антенный) ДСК | 340567866 | 291524934 |  |  |  |  | Yangi Zamon Bino
ХАВО 9эт (Антенный) ДСК | 2120250996 | 2120250996 |  |  |  |  | Yangi Zamon Bino
ХАВО 9эт (Антенный) | 2409364409 | 2482914810 |  |  |  |  | Yangi Zamon Bino
Всего | 49282754085.68 | 4949699571 | 43875718481.68 | 2270696654 | 27312697303.46 | 76595451389.14
Контроль качества и техники безопасности
Предписания технадзора | выдано | снято | не снято, шт | не снято, %
Неделя | 8 | 7
Всего | 472 | 244 | 228 | 48.3051
Предписания ОТ и ТБ | выдано | снято | не снято, шт | не снято, %
Неделя | 6 | 5
Всего | 132 | 125 | 7 | 5.303
Formulas:
факт = [влияние на срок завершения строительства]+25

## физ показатели
Графика производства работ (ГПР) 1 уровня по видам работ (разделам)
на тендер " Многоэтажные жилые дома с объектами торговли и соцкультбыта по улице Хамал,29 в Мирабадском районе г. Ташкент
Подраздел | Ед. изм | Общий объем | нач | окнч | длит | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 13 мес | 14 мес | 15 мес | 16 мес
ВЗиС
Земляные работы
Разработка котлована | м3
Обратная засыпка | м3
Фундаменты
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Строительство подземной части
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Блок-секция А
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
Асфальтирование | м2
Озеленение | м2
Блок-секция Б
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
Блок-секция В
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
Блок-секция Г
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
Блок-секция Д
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
Блок-секция Е
Надземные конструкции
Армирование | тн
Бетонирование | м3
Кладка кирпичная | м3
Кладка газо-, пеноблочная | м3
Фасад
Монтаж окон, витражей | м2
Облицовка фасада | м2
Кровельные работы
Устройство кровельного покрытия | м2
Внутренняя отделка
Устройство перегородок из ГКЛ | м2
Черновая отделка (стяжка пола) | м2
Черновая отделка (шпатлевка) | м2
Чистовая отделка (окраска) | м2
Чистовая отделка (облицовка) | м2
Лифтовое и подъемное оборудование
Монтаж лифтов | шт
Водопроводно-канализационная сеть
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Отопление и вентиляция
Монтаж труб стальных | м
Монтаж труб пластиковых | м
Монтаж воздуховодов | м2
Монтаж приточной установки | шт
Монтаж вентиляторов | шт
Монтаж приборов отпления | шт
Кондиционирование
Монтаж наружных блоков | шт
Монтаж внутренних блоков | шт
Монтаж труб медных | м
Монтаж сплит-системы | шт
Пожарная защита
Монтаж труб стальных | м
Монтаж шкафов пожарных | шт
Система газоснабжения
Монтаж труб стальных | м
Электрика
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Слаботочные системы
Монтаж кабеля слаботочного | м
ТП, Котельное оборудование
Монтаж оборудования ТП | шт
Монтаж оборудования котельной | шт
Электрические системы площадки
Монтаж кабеля электрического | м
Монтаж щитов электрических | шт
Благоустройство территории
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)